**Российская Федерация**

**Республика Адыгея**

**Красногвардейский район**

**Совет народных депутатов муниципального образования**

**«Хатукайское сельское поселение»**

**РЕШЕНИЕ**

**О плане перспективного развития территории Хатукайского сельского поселения на 2022-2025 годы**

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Хатукайское сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Хатукайское сельское поселение»,

**Решил:**

1.Принять план перспективного развития территории Хатукайского сельского поселения на 2022-2025 годы, в новой редакции согласно приложению №1.

2. Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» №45 от 11.02.2022г. О плане перспективного развития территории Хатукайского сельского поселения на 2022-2025 годы

3.Настоящее решение обнародовать на официальном сайте МО «Хатукайское сельское поселение» и на информационных стендах Хатукайского сельского поселения.

4.Данное решение вступают в силу со дня его официального обнародования.

**Председатель Совета народных депутатов**

**муниципального образования**

**«Хатукайское сельское поселение» М.А. Насуцев**

**Глава муниципального образования**

**«Хатукайское сельское поселение» З.А. Жуков**

**а. Хатукай**

**от 27.12.2022г.**

**№ 105**

Приложение № 1к Решению

 Совета народных депутатов

 муниципального образования

 «Хатукайское сельское поселение»

 № 105 от 27.12.2022г.

**План перспективного развития территории**

**Хатукайского сельского поселения на 2022-2025 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п\п** | **Наименование мероприятий** | **Финансирование тыс.руб.****Ориентировочное/факт** | **Планируемые сроки реализации** | **Сроки исполнения** | **Примечания** |
| **1** | Предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Оказывать всестороннее содействие здравоохранению и всем заинтересованным органам по нераспространению данного вируса, методическую помощь населению, контроль за соблюдением введенных ограничений. | - |  |  | В 2022г. 80% населения старше 18+ было вакцинированно против вируса COVID-19. Возобновить финансирование в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. |
| **2** | Строительство детской и спортивной игровой площадки в микрорайоне п. Газовиков а. Хатукай | 4260,0 /4131,0 | **30.11.2022г.** | **25.12.2022г** | Софинансирование бюджета МО «Красногвардейский район» 2000,0 тыс.руб., местный бюджет 2260,0 тыс.руб. |
| **3** | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к Физкультурно-оздоровительному комплексу от региональной дороги ул. Мира (по ул. Победы, ул. Пролетарская, ул. Школьная) в границах аула Хатукай  | 59939,80/60533,20 | **01.09.2022г.** | **15.12.2022г.** | Участие в государственной программе Комплексное развитие сельских территорий»ФБ+РБ- 59939,8 тыс.руб.МБ-593,4 тыс.руб. |
| **4** | Асфальтирование прилегающей территории к мемориалу Славы павшим в Великой Отечественной войне | 400,0/0,0 | **01.09.2022г.** | **сентябрь 2022г.** | Подрядной организацией выполнены работы по укладке новой тропинки к мемориалу и установке бордюров |
| **5** | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт: благоустройство дворовых территорий расположенных по адресу: а. Хатукай ул. Пионерская дом№1-4  | 400,0/160,0 | **15.07.2022г.** | **12.09.2022г.** | Подрядной организацией выполнены работы по разработке ПСД |
| **6** | «Капитальный ремонт: благоустройство дворовых территорий расположенных по адресу: а. Хатукай ул. Пионерская дом№1-4  | 5100,0/ | **2023г.** |  | Участие в программе «Формирование комфортной городской среды»Ориентировочной сметная стоимость работ составляет 5100,0 тыс. руб. |
| **7** | Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по строительству водопроводной сети в ауле Хатукай  | 2310,0/2310,0 | **01.09.2022г.** | **30.08.2022г.** | Софинасирование Регионального бюджета.РБ-2266,11 тыс.руб.МБ-43,89 тыс.руб. |
| **8** | Строительство водопроводной сети в ауле Хатукай  | 175 000,0/0,0 | **2024-2025г.** |  | Участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» ориентировочная стоимость работ составляет 175 000,0 тыс. руб. |
| **9** | установка современной детской игровой площадки в микрорайоне п. Новый а. Хатукай по ул. Комсомольская | 2600,0/491,0 | **2023-2024г.** |  | Участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий»  |
| **10** | Благоустройство общественной территории по ул. Бр. Ханаповых (прилегающая территория к Лотосам)  | 2000,0/ | **2024г.** |  | Участие в программе «Формирование комфортной городской среды»Или в региональной программе инициативного бюджетирования |
| **11** | Благоустройство дворовых территорий прилегающая к многокартирным домам ул. Южная 14 ул. Южная16 | 4500,00/ | **2025г.** |  | Участие в программе «Формирование комфортной городской среды»Софинансирование регионального бюджета. |
| **12** | благоустройство дворовой территории прилегающей к многоквартирным домам по ул. 50 лет Октября №1-№4 | 1350,0/1350 | **2024г.** |  | Участие в инициативном бюджетировании |
| **13** | благоустройство дворовой территории прилегающей к многоквартирным домам по ул. Мира №10-№14 в а. Хатукай | 1350,0/1350,0 | **2025г.** |  | Участие в инициативном бюджетировании |
| **14** | установка стелы и благоустройство общественной территории возле многоквартирного дома №2 по ул. Мира | 1350,0/1600,0 | **01.10.2022г.** | **31.12.2022г.** | Участие в инициативном бюджетировании |
| **15** | строительство мини-стадиона и волейбольной площадки для СОШ №2, прилегающей к школе | - | **2023г.** |  | оказание содействия МО «Красногвардейский район» |
| **16** | Организация работы коммунального предприятия, в целях обеспечения жилищно-коммунальными услугами населения | - | **2022г.** | **29.06.2022г.** | Создание нового муниципального унитарного предприятия |
| **17** | модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства (перевод водозаборных узлов во 2-ю категорию электроснабжения, мероприятия по энергосбережению, в том числе замена насосов, установка регуляторов давления воды в ночное время) |  | **2023-2024г.** |  |  |
| **18** | установка резервных отопительных котлов на 5 многоквартирных домах по ул. Первомайская 4, 13, 15 и ул. Южная 14, 16 в а. Хатукай | 2080,0/2080,0 | **2022г.** | **31.12.2021г.** | Софинансирование МО «Красногвардейский район» 2000,0 тыс.руб. |
| **19** | подача качественной питьевой воды, проведение соответствующих лабораторных испытаний (регулярно) | 105,0 | **Постоянно.** |  |  |
| **20** | установление санитарных границ для водозаборных узлов | 220,0/ | **2022-2023** |  |  |
| **21** | демонтаж старой теплотрассы | - | **2022г.** | **Исполнено 2022г.** |  |
| **22** | провести работы по переводу бывших зданий котельных из опасных производственных объектов и получение технической документации с целью передачи в аренду или продажи бизнесу | - | **2023г.** |  | Рассмотреть вопрос о демонтаже котельных. |
| **23** | создание бригады по наведению санитарного порядка и благоустройства  | - | **2022г.** |  | (выкашивание сорной растительности, необходимо предусмотреть возможность обрезку деревьев, ликвидация порослей вокруг деревьев, побелка), способное оказывать услуги и организациям и населению (возможно предусмотреть на базе коммунального предприятия) |
| **24** | ремонт и поддержание в санитарных нормах детских игровых и спортивных площадок, мемориалов и скверов (регулярно); | - | **Постоянно** |  |  |
| **25** | своевременный уход за территориями кладбищ сельского поселения (регулярно); | - | **постоянно** |  |  |
| **26** | обустройство ливневых каналов в п. Новом, очистка дренажной и ливневой канализации (более 15 км) по всей территории сельского поселения | 500,0 | **2023-2024г.** |  |  |
| **27** | содействие жителям многоквартирных домов по ул. Первомайская 13 и ул. Южная 14, 16 а. Хатукай по подключению их домов к центральной канализационной системе в соответствии со сметной стоимостью (план 2021 – 2022 гг.); |  |  | **Исполнено в 2022г.** | Южная 14 подключена в 2022г. |
| **28** | Строительство пешеходной дорожки от ул. Мира к ул. Полевая | 600,0 | **2023г.** |  |  |
| **29** | посадка деревьев перед территорией мемориала участникам ВОВ 1941-1945 гг., на прилегающей территории к футбольному полю по ул. Братьев Ханаповых | 100,0 | **2022-2023г.** | **Исполнено 2022г.** |  |
| **30** | Наведение санитарного порядка в лесополосе по ул. Молодежная в а. Хатукай | - | **2022-2023г.** |  | В работе |
| **31** | Реконструкция стелы по ул. Мира в а. Хатукай | 200,0 | **2023г.** |  |  |
| **32** | Обустройство пляжа котлована | 100,0 | **2023г.** |  |  |
| **33** | Поэтапное энергоэффективное, энергосберегающее освещение дорог местного значения, их последовательный ремонт и содержание автомобильных дорог (1-я Заводская, 2-я Заводская, Тахтамукайская, Советская, Степная, Кочубея, Горького пер. Буденного, установки дополнительных светильников в микрорайоне п. Новый в а. Хатукай, рассмотреть возможность применения светильников на солнечных батареях) | 300,0 | **2022-2024г.** | **Исполнено в 2022г.** | Освещены ул. Пролетарская, Победы, часть ул. Школьная, часть ул. Шоссейная., Полевая. |
| **34** | Проводить спортивные мероприятия на территории сельского поселения, а также участие спортсменов за его пределами, предусмотреть приобретение спортивного инвентаря  | 250,0/172,7 за 2022г. | **постоянно** |  |  |
| **35** | Проведение Дня аула с участием культурных и иных деятелей Республики Адыгея  | 200,0/67,8 | **2022г.** |  |  |
| **36** | поддержка и содействие сельскому Дому культуры в проведении культурно-массовых мероприятий (регулярно).  | 150,0 | **2023** |  | Оказать содействие библиотеке по участию в конкурсном проекте краеведению на предоставление грантов Президента Российской Федерации (Проект «Дороже золота»). |
| **37** | устройство беговой дорожки (по плану строительства) - на стадионе по ул. Школьная в а. Хатукай – в соответствии со сметой (план 2023-2024 гг.). | - | **2023-2024г.** |  |  |